## Planilha1
Etapa | Nome Etapa | Atividade | Data Entrega | Data Início | Data atual | Dias restantes | Status | Observação
1 | Concepção do Produto | Organizar o grupo | 2024-03-07 | 2024-02-08 | 2024-02-27 | 9 | Pendente
|  | Escolher o tema | 2024-03-07 | 2024-02-08 | 2024-02-27 | 9 | Pendente
|  | Escolher a base de dados | 2024-03-07 | 2024-02-08 | 2024-02-27 | 9 | Pendente
|  | Definir o cronograma do projeto | 2024-03-07 | 2024-02-08 | 2024-02-27 | 9 | Pendente
|  | Elaborar o documento original | 2024-03-07 | 2024-02-08 | 2024-02-27 | 9 | Pendente
2 | Definição do Produto | Analisar a base de dados | 2024-03-27 | 2024-03-07 | 2024-02-27 | 29 | Pendente
|  | Limpar e preparar a base de dados | 2024-03-27 | 2024-03-07 | 2024-02-27 | 29 | Pendente
|  | Escolher a técnica para treinamento do modelo | 2024-03-27 | 2024-03-07 | 2024-02-27 | 29 | Pendente
|  | Construir uma prova de conceito | 2024-03-27 | 2024-03-07 | 2024-02-27 | 29 | Pendente
|  | Definir métricas de avaliação de desempenho | 2024-03-27 | 2024-03-07 | 2024-02-27 | 29 | Pendente
3 | Metodologia | Implementar a técnica proposta | 2024-04-19 | 2024-03-27 | 2024-02-27 | 52 | Pendente
|  | Ajustar o pipeline de dados | 2024-04-19 | 2024-03-27 | 2024-02-27 | 52 | Pendente
|  | Documentar passos implementados, técnica e forma de avaliação de desempenho do modelo | 2024-04-19 | 2024-03-27 | 2024-02-27 | 52 | Pendente
4 | Resultados e Conclusão | Organizar e documentar os resultados alcançados | 2024-05-16 | 2024-04-19 | 2024-02-27 | 79 | Pendente
|  | Finalizar a documentação do projeto | 2024-05-16 | 2024-04-19 | 2024-02-27 | 79 | Pendente
|  | Atualizar repositório GitHub com todos os arquivos | 2024-05-16 | 2024-04-19 | 2024-02-27 | 79 | Pendente
|  | Criar vídeo no YouTube | 2024-05-16 | 2024-04-19 | 2024-02-27 | 79 | Pendente
Formulas:
Data Entrega = [Data Entrega, row above]
Data Início = [Data Início, row above]